地铁施工安全协议书

甲方单位名称：深圳市安托山投资发展有限公司

乙方单位名称：中国水电深圳地铁7号线7302标项目经理部

一． 目的

为明确双方责任、依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平的原则，保证施工安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经双方就本工程安全生产责任事项协商一致，签订本协议。

二． 施工项目：

深圳市城市轨道交通7号线BT工程安托山站站前明挖区间。

三． 施工地点：

深圳市福田区北环大道南侧，安托山混凝土公司场地内。

四． 施工时间：以进场之日起，工期24个月。

五． 协议内容：

1、在不影响甲方安全生产的前提下进行，甲方须为乙方提供施工便利条件和服务；在乙方施工期间，甲方不得以非正常理由阻碍施工；

2、乙方施工人员统一由乙方进行安全教育，进、出厂统一佩戴上岗证（工作牌）或穿戴标有水电七局样式劳保服装，便于甲方辨识；

3、乙方按照设计图纸规划进行封闭围挡，在围挡内施工作业；

4、施工中因乙方责任引起本工程围挡范围内的人身伤害或事故损失应由乙方负责；甲方人员未经乙方同意不得随意进入乙方施工围挡范围，若不听从劝告导致发生的一切后果由甲方自行承担。在施工期间内因工作引起的厂区内的矛盾纠纷由甲方和乙方协商处理；

5、乙方在厂区内爆破作业，应提前书面告之甲方并按深圳市公安局相关规定和甲方要求做好安全防护，若发生因爆破引起的损失由乙方全部承担；

6、乙方施工车辆进、出厂需贴有中国水电统一标识，并将车辆资料（车牌号）提交甲方备案；进入厂区内的乙方施工车辆实行限速管理，车速不大于15km/h，甲方可监督检查，如发现有违规车辆及时向乙方提出整改要求；

7、甲方负责围挡出入口至南侧大门口的道路保洁和维护，负责该路段的交通指挥疏导工作，确保乙方车辆顺畅安全通行；乙方负责南侧大门至侨香四道的道路保洁和维护并确保车辆顺畅安全通行；

8、因地铁施工产生的噪音、爆破震动等引起的维稳工作由乙方负责解决；

9、乙方严格依据《电力设施保护条例实施细则》等有关规定，对在施工区域内的电力等相关管线实施安全保护措施或迁改，如发生施工导致管线损坏引起的所有损失由乙方承担；

10、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

六、开挖、施工机械、车辆安全措施

安托山站前明挖区间采用桩撑支护形式进行开挖，围护结构采用φ1.5m钻孔灌注桩+5道支撑，桩间采用φ0.6m双重管旋喷止水。

1、开挖方案

安托山站前明挖区间局部地层需要进行爆破施工，基坑爆破采用松动控制爆破和机械破碎施工方法。爆破施工由专业施工队伍施工，爆破施工遵循《爆破安全规范》（GB 6722-2003）并获得有关部门批准。爆破时采用浅眼爆破技术等，加强对基坑及周围建（构）筑物的监测，确保不损围护结构及周边建（构）筑物。

爆破施工时对周边建（构）筑物、管线、基坑等进行监测，对砖混结构的安全震动速度为2cm/s，对框架结构的安全震动速度为3cm/s，对基坑的安全震动速度为3cm/s，对管线的安全震动速度为不大于5cm/s。

爆破施工距离基坑围护结构3～5m时，应采取适当的措施，即采取预裂爆破形成隔震带，创造良好临空面后采取精细微差爆破、机械破碎等，以保证围护结构的安全，为控制飞石要求爆孔区域进行覆盖。

在无特殊情况下，各工程施工时段及工作时间暂时拟定（如有调整及时通知甲方）如下：

（1）钻孔桩施工时段：2012年11月5日～2013年4月15日，工期5.5个月；工作时间：7：00-12：00；14：00-22：00。

（2）土方开挖施工时段：2013年4月16日～2013年8月31日，工期4.5个月；工作时间：7：00-12：00；14：00-22：00。

（3）石方爆破施工时段：2013年7月1日～2013年10月31日，工期4个月；工作时间：11：30-12：00；17：30-18：00。

（4）土石方运输时间：00：00-24：00（严格按深圳市规定执行）

2、飞石控制措施

前排炮孔装药情况是爆破飞石的防控重点，应控制好底盘抵抗线大小、炮孔中上部最小抵抗线大小和炮孔回填长度。当下部平台爆碴挖空后，要检查底盘抵抗线大小、炮孔中上部最小抵抗线大小变化情况，并根据其变化调整装药量和装药结构。施工时爆破安全警戒距离必须符合安全规程的要求，根据具体情况对爆区采取表面加强覆盖防护措施。

3、安全警戒

（1）爆破工作必须各作业队指定的施工员或工班长负责指挥。确

定的危险区边界应有明显的标志，警戒区四周必须派设警戒人员。

（2）警戒人员：重要通道口的哨卡，按规定的爆破时间，提前封闭通道口。其他警戒，第一次警报信号发出后，警戒人员开始全面清场。爆破危险区域的所有人员、设备全面清理撤至安全地方，或做好安全可靠的避炮防护。

（3）做好施工区安全警戒。

4、爆破作业安全措施

（1） 在进行爆破作业之前，要取得当地公安部门的批准，遵守各项规章制度。

（2）严格遵守规定的爆破作业时间，并告示当地居民及施工人员，设置醒目的标志牌，并派专人警戒。

（3） 对哑炮要严格按《爆破作业规程》进行处理。

（4） 爆破工要持证上岗，装药过程中不能抽烟，放跑前要对炮眼联线进行逐孔检查，点炮前要由专职安全员检查人员及所有机械设备是否撤至安全地带。

（5） 爆破作业现场设专职技术人员现场技术指导，装好炸药的炮孔必须适当再加以覆盖和保护。在潮湿条件下爆破，药包及导火索表面涂防潮剂加以保护。

（6）不得在残孔中进行下一轮钻孔。

（7）加强爆破警戒，爆破作业时派专人警戒。

（8）保证炮孔施工和装填质量符合要求，确保覆盖防护质量达到安全要求，严防飞石。

5、施工机械、车辆安全保证措施

（1）项目部安排现场调度人员在现场指挥车辆，设置专门的交通

协管人员。专职安检工程师应提前对需要的机械设备进行检查，为可

能出现的不良后果做好充分的应急准备，确保施工设备安全。

（2）各种机械操作人员和车辆驾驶员必须取得操作合格证，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员建立档案，专人管理。

（3）定期组织机电设备以及车辆安全大检查。对每次检查中查出的安全问题按照规定进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

（4）工程施工前，对投入本工程施工的机电设备和施工设施进行全面的安全检查，未经有关安全部门验收的设备和设施不使用，不符合安全规定的地方立即整改完善，并在施工现场设置必要的护栏、安全标志和警示牌。

（5）对工程机械和车辆经常检查维修，对驾驶人员经常进行安全意识教育和交规教育，严禁违章开车，各种车辆严格遵守交通规则，确保行车安全。

（6）施工车辆统一停放在施工围挡内，严禁随意停放车辆。

6、文明施工措施

6.1 现场机械管理

（1）现场使用的机械设备，按平面布置规划固定定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身及周围环境的清洁；机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

（2）清洗机械排出的污水设有排放措施，不得随地流淌。

（3）确保装运建筑材料、土石方、建筑垃圾等的车辆，在行驶途中不污染道路和环境。

6.2 现场安全、保卫、卫生

（1）建立健全安全保卫制度，落实治安、防火工作。严格按照公安、消防部门的要求设置防火设施，定期对灭火器等消防设施进行检查，

保证防火设施的使用功能。

（2）施工人员统一佩戴工作卡，做到持证上岗。

（3）进入现场施工人员一律戴安全帽，遵守现场的各项规章制度。

（4）经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

（5）生活区内根据人员情况，设置厕所及淋浴室。并派人专门负责清洗，保证无异、臭味。

6.3 扬尘以及大气污染控制措施

（1）施工场地及道路进行硬化，适时洒水，减轻扬尘污染。

（2）土、石、砂、水泥等材料运输和堆放进行遮盖，减少污染。

（3）场地出口设洗车槽，并设专人对所有出场地的车辆进行冲洗，严禁遗洒，运渣车辆的渣土低于槽帮10cm并用苫布等覆盖，严防落土掉碴污染道路，影响环境。

（4）优先选用电动机械，尽量减少内燃机械对空气的污染。

6.4 弃碴和建筑垃圾处理

（1）选择对外环境影响小的出料口、运输路线和运输时间。

（2）剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。

（3）施工现场内无废弃砼和砂浆，运输道路和操作面落地料及时清用。砼、砂浆倒运时采取防撒落措施。

（4）教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

（5）严禁渣土、垃圾乱倒、乱卸，施工现场设垃圾站，生活垃圾

和建筑垃圾按规定分开集中收集，生活垃圾每班清扫、每日清运。渣土卸在指定渣场，如有违规乱倒、乱卸者，甲方有权予以重罚。

6.5 环境控制措施

（1）施工场地采用硬式围挡，施工区的材料堆放、材料加工、出碴及出料口等场地均设置围挡封闭。施工现场严禁泥浆乱流；施工现场以外的公用场地禁止堆放材料、工具、建筑垃圾等。

（2）施工操作地点和周围保持清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒的砂浆、混凝土等生产过程中产生的建筑垃圾及时清运到指定地点，保证施工现场的整齐、干净、卫生。施工现场严禁乱堆垃圾及余物。在适当的地点设置临时堆放点，并定期外运。并且采取遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒。

7、管线保护措施

（1）在管线位置设置明显标志牌，防止碰撞管线，尽量避免重型机械和车辆靠近。

（2）设置专人负责管线日常巡查工作，发现问题及时处理，并形成纪录。

（3）施工过程中发现管线现状与交底内容、样沟资料不符或出现直接危及管线安全等异常情况时，立即通知建设单位和有关管线单位到场研究，商议补救措施，在未作出统一结论前，不擅自处理或继续施工。

（4）工程实施前，落实保护本工程地下管线的组织措施，委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工作，项目部、施工队和各班组设兼职管线保护负责人，组织成地下管线监护体系，严格按照经总公司审定批准的施工组织设计和经管线单位认定的保护地下管线技术措施的要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌。

（5）施工过程中对可能发生意外情况的地下管线，事先制定应急

措施，配备好抢修器材，以便在管线出现险兆时及时抢修，做到防范于未然。

8、施工道路施工和维护

施工场地及道路进行硬化，场地出口设洗车槽，并设专人对所有出场地的车辆进行冲洗，严禁遗洒。

项目部专门安排人员及时对安托山六路进行清理，保证路面洁净，避免影响当地居民群众的正常生活、生产活动。

七、其它：

若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、噪音扰民和车辆行驶未达到甲方要求、存在较大安全隐患或发生车辆安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工结束清场，即告终止。

甲方（公章）                                      乙方（公章）

甲方代表 ：                                           乙方代表：

年    月    日                                  年    月    日