## Slide 1
项目施工周报
LOGO

## Slide 2
本周基本情况
02
03
04
下周计划
安全文明施工
质量品质提升
01
目 录

## Slide 3
PART 01
本周基本情况

## Slide 4
项目人员到位情况
屈兴涛、廖 锋、王雄禹、宋江浩、黄志军、潘 峤、夏 洪、刘仲亮、刘军娥、
张培田、朱 亮、张 斌、孙永刚、程小玉、席海滨、宫永安、 张志鹏、郭正文、
李正玮、陈文厅、王建岗、薛 路、李 凯、毛荣波、王东亚、王劲松、 潘海健、
刘龙华、付望青、郭 宁、 邓元富、张思豪、张 潜、张孟国、黄正义、 李建民、
张广强、徐源伸
我方人员
（共计38人）
分包人员
（共计1083人）
南通六建
陕西仁众
淮安安盛
土 方
管理人员
管理人员
管理人员
管理人员
30人
12人
10人
6人
班组人员
600人
180人
245人
10人
班组人员
班组人员
班组人员

## Slide 5
本周完成工程量
B06地块D栋主楼
十一层板西段浇筑完成
十一层板东段今天夜间浇筑
B04地块
东南角支撑拆除完成
地下一层柱浇筑完成
B04地块
三层钢梁、钢柱安装
B06地块D栋主楼
样板间展示区完成

## Slide 6
土方工程完成情况
第三层土方外运已基本完成，
局部进行土方回填与电梯井深坑开挖
B-05地块
5-4电梯井深坑
正在开挖区域
本周出土：1020方
B-05地块
5-6电梯井深坑
已开挖完成

## Slide 7
单击输入信息加以描述
本周完成工程量
单击输入信息加以描述
单击输入信息加以描述
单击输入信息加以描述

## Slide 8
单击输入信息对图片加以描述
本周完成工程量

## Slide 9
B05地块
5-2-1、5-3底板防水施工
本周完成工程量

## Slide 10
单击输入信息对图片加以描述
本周完成工程量

## Slide 11
本周完成工程量
工作完成情况
地下二层墙柱完成
三层柱浇筑完成
钢筋绑扎20%
钢筋完成40%
板带区域外柱、外墙浇筑完成、地下一层柱浇筑完成
第一道支撑破除完成
地下一层柱浇筑、外墙浇筑完成
第一道支撑破除完成30%
地下一层柱、外墙浇筑完成
地下二层墙柱完成
11轴以东三层梁板浇筑完成、11轴以西三层梁板浇筑完成
三层柱浇筑完成
地下一层梁板支模架浇完成、钢筋绑扎30%
-9.8梁板支模架完成90%
第一道支撑破除完成
地下一层柱浇筑完成、外墙钢筋70%
（30%等栈桥区域清理）第一道支撑破除完成50%
地下一层柱、外墙浇筑完成
上周计划
本周完成情况

## Slide 12
PART 02
质量品质提升

## Slide 13
质量品质提升
品质质量人员培训会第三期、第四期

## Slide 14
现场钢筋绑扎
质量品质提升

## Slide 15
PART 03
下周计划

## Slide 16
下周计划
施工区域 | 施工项目 | 开始时间 | 完成时间
B-04地块4-1-1 | 地下一层梁板支模架完成、钢筋50% | 9.11 | 9.18
B-04地块4-1-2 | 三层柱浇筑完成 | 9.11 | 9.18
B-04地块4-1-3 | 等型钢进场 |  | 8.30
B-04地块4-1-4 | 地下一层梁12日浇筑完成 |  | 9.11
B-04地块4-1-5 | -9.8梁板13日浇筑完成 |  | 9.12
B-04地块4-1-6 | 地下一层梁板15日浇筑完成 |  | 9.15
B-04地块4-1-10 | 地下二层梁板15日浇筑完成 |  | 9.15
B-04地块4-2-1、4-2-2 | 等型钢进场 |  | 
B-04地块4-2-3 | 支撑破除70% | 9.11 | 9.18
B04地块4-2-6 | 板带区域外墙11日浇筑、 板带破除完成清理完成50% |  | 
B04地块4-2-7 | 支撑清理完成、外墙、柱钢筋调直完成 | 9.11 | 9.18
B04地块4-2-8 | 支撑破除完成、清理完成80%、 外墙模板完成70% | 9.11 | 9.18
B04地块4-2-9 | 地下一层顶板支模架30% | 9.11 | 9.18
4-2-1
4-2-2
4-2-6
4-2-5
4-2-4
4-2-9
4-1-3
4-1-2
4-1-1
4-1-4
4-1-5
4-1-7
4-1-10
4-1-9
4-1-8
4-2-7
4-2-8
4-1-11
4-1-6
4-2-3
5-1
5-2-1
5-3
5-7
5-5
5-9
5-4
5-6
5-8
5-10
6-1-9
6-1-1
6-1-2
6-1-10
6-2-4
6-2-5
6-2-1
6-1-8
6-2-2
6-2-7
6-2-6
6-2-3
6-1-3
6-1-4
5-2-2
6-1-4
6-1-3
6-1-6
6-1-5
6-1-7
B04地块

## Slide 17
下周计划
施工区域 | 施工项目 | 开始时间 | 完成时间
B06地块D栋主楼 | 11层顶板西段完成、东段模板完成 | 9.11 | 9.18
B-06地块6-1-6 | 底板浇筑完成 | 9.11 | 9.18
B-06地块6-1-7 | 底板浇筑完成 | 9.11 | 9.18
B06地块6-2-3 | 负二层顶板完成 | 9.11 | 9.13
B06地块6-2-5 | 负一层顶板完成 | 9.11 | 9.18
B06地块6-2-7 | 负二层顶板完成 | 9.11 | 9.18
B05地块5-2-2 | 深坑局部施工 | 9.11 | 9.18
B05地块5-3 | 底板 板筋绑扎完成（等待图纸） | 9.11 | 9.18
B05地块5-4 | 深坑施工 | 9.11 | 9.18
B05地块5-5、5-6 | 垫层施工完成 | 9.11 | 9.18
B05地块5-7、5-8、5-9 | 承台砌筑完成 | 9.11 | 9.18
4-2-1
4-2-2
4-2-6
4-2-5
4-2-4
4-2-9
4-1-3
4-1-2
4-1-1
4-1-4
4-1-5
4-1-7
4-1-10
4-1-9
4-1-8
4-2-7
4-2-8
4-1-11
4-1-6
4-2-3
5-1
5-2
5-3
5-7
5-5
5-9
5-4
5-6
5-8
5-10
6-1-9
6-1-1
6-1-2
6-1-10
6-2-4
6-2-5
6-2-1
6-1-8
6-2-2
6-2-7
6-2-6
6-2-3
6-1-3
6-1-4
6-1-4
6-1-3
6-1-6
6-1-5
6-1-7
B05、B06地块

## Slide 18
PART 03
安全文明施工

## Slide 19
上次例会整改
整改前
安全文明施工： B04南大门木工加工区材料堆放混乱
整改后

## Slide 20
上次例会整改
安全文明施工：个别灭火器过期且拉栓损坏，要求施工单位及时进行更换
整改前
整改后

## Slide 21
上次例会整改
安全文明施工：西南角破除后的钢筋、混凝土碎块未清理干净
整改前
整改后

## Slide 22
上次例会整改
整改前 整改后
9月8日组织周安全例会，通报并要求各分包有针对性的进行整改

## Slide 23
上次例会整改
序号 | 项目 | 完成时间 | 备注
1 | 多次组织电工对生活区电路检修，督促及时加装配电箱，确保安全用电； | 持续进行 | 
2 | 加大对生活区的检查及巡查力度，确保生活区的安全居住及卫生条件； | 持续进行 | 
3 | 每周二现场安全例会，加大安全教育力度 | 持续进行 | 
4 | 近日持续高温天气，现场主道路尘土严重，组织人员加大清扫及洒水次数； | 持续进行 | 
5 | 近日持续高温天气，及时监察检查各劳务队的应急药品及防暑药品的配备 及发放情况，确保现场的安全生产工作。 | 持续进行 | 
安全部门下周工作计划
项目部要求各家分包积极落实本周三安全检查，请于本周日前完成，以迎接9月16日的公司检查。

## Slide 24
Thank You
LOGO