## Slide 1
合肥万达文化旅游城主题乐园防汛应急预案
二零XX年五月二十三日

## Slide 2
目 录
一、编制目的
二、工程概况
三、目前排水情况
四、防汛解析
五、防汛施工准备
六、雨季施工技术措施
七、质量保证措施
八、应急预案

## Slide 3
一、编制目的

## Slide 4
1、切实做好雨季施工及防汛防台减灾工作，保证雨季的正常施工。
2、落实各项技术、安全防范措施，责任到人，保证在遭受台风、暴雨灾害时，能及时、高效、有序地开展防汛防台、抢险救灾工作。
3、将汛期突发水灾事件对财产安全造成的不良影响降到最低限度。

## Slide 5
二、工程概况

## Slide 6
梦蝶仙境
巢州古城
欢乐水乡
梨园春秋
徽州古韵
后勤区
人工湖
淝水之战
入口

## Slide 7
本工程土方平整完成后，拟采用在内外环道路排水管网的另一侧开挖排水沟的形式进行排水，延内外环道路全程布置。
整体思路
场内道路
布置
排水沟起点
排水沟起点
排水渠排水至东侧场外人工湖

## Slide 8
合肥市年度降水量统计
月份 | 降水量
1 | 35.9毫米
2 | 50.4毫米
3 | 77.8毫米
4 | 78.9毫米
5 | 94.9毫米
6 | 155.2毫米
7 | 161.8毫米
8 | 119.6毫米
9 | 74.6毫米
10 | 69.2毫米
11 | 52.9毫米
12 | 24.1毫米
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
降水量 | 35.9 | 50.4 | 77.8 | 78.9 | 94.9 | 155.2 | 161.8 | 119.6 | 74.6 | 69.2 | 52.9 | 24.1
主要集中在5~8月降水量较多

## Slide 9
三、目前排水情况

## Slide 10
目前排水路线
已整平压实的
低洼处积水
场坪排水沟
乡村路两侧主沟
已整平压实的
顺坡部分
主题乐园东侧
场外人工湖

## Slide 11
因前期土方平衡工作尚未完成，目前主要通过局部开挖排水沟，将低洼处积水排出场外。
场坪排水沟

## Slide 12
场坪内的排水沟由积水处向乡村路两侧主沟方向找坡，保证顺畅排水至乡村路两侧主沟内。
场坪排水沟
（沟宽1米，深0.5m）

## Slide 13
乡村路两侧主沟将水排至东侧场外人工湖内，完成排水。
乡村路两侧主沟
（沟宽1.5米，深1.5m）

## Slide 14
四、防汛解析

## Slide 15
贴近场区东侧部分段、生活区板房南侧开挖排水渠，由西向东找坡，排水至场区东侧以外的人工湖内。
排水渠开挖
排水渠
沉淀池

## Slide 16
排水渠开挖前测量放线，机械开挖后人工清槽，浇筑沟底砼，标准砖铺砌沟壁斜坡。

## Slide 17
场地平整压实后的整体排水坡度及方向根据实际场平标高设置，排水至各段道路边的排水沟内。
土方平整留坡

## Slide 18
根据土方平衡图，进行场内土方倒运及场地初平工作。

## Slide 19
土方平衡初平后进行二次精平，跟踪测量，提高面层的平整度，防止小面积积水，并留置一些坡度，保证自然排水顺畅。

## Slide 20
场地精平后，进行机械压实，保证排水顺畅。

## Slide 21
内外环路边排水沟排水
集水池
集水池
将内外环路边的排水沟根据场坪实际标高合理设置排水起点、坡度，排水至排水渠内，并在必要部位增设集水池，再由污水泵进行水位提升，保证排水连续性。
排水沟起点
排水沟起点

## Slide 22
内外环路边排水沟开挖前测量放线，带线进行开挖。

## Slide 23
五、防汛施工准备

## Slide 24
组织架构
项目部成立防汛防台工作小组，小组以项目经理、生产经理、安全总监、质量总监、项目总工为领导，全面负责施工准备、应急、救援的组织、指挥工作。

## Slide 25
分工 | 人员 | 职责
组长 | 王晓峰 | 全面负责防汛防台工作，并及时上报
副组长 | 肖守志 | 负责现场防汛防台应急处理的措施制定，监督现场落实情况
副组长 | 徐向荣 | 负责协调指挥现场防汛防台工作的措施落实，并及时上报
副组长 | 张泰安 | 负责现场应急救援，物资抢救的协调工作，并把相关情况及时上报
施工小组 | 高远、史晓峰、何伟、李左权及其他工程部全体人员 | 落实现场防汛防台措施，对有隐患处进行整改
检查小组 | 张超、赵亮、姚鹏鹏及其他技术部管理人员 | 监督现场落实情况，检查安全隐患并及时督促整改
应急救援小组 | 方礼宝、史方涛及其他安全部全体管理人员 | 负责现场应急救援，组织疏散，抢救及人员协调
监理、甲方 | 赵莲娇、陈志军 | 第一时间赶到现场，组织协调防汛防台以及应急救援的各项工作，并及时上报
防汛防台工作小组

## Slide 26
项目经理 | 王晓峰 | 182-5605-7228 | 技术 | 张超 | 150-5696-9269
项目总工 | 肖守志 | 134-2097-3480 | 技术 | 赵亮 | 139-5511-3971
工程 | 徐向荣 | 137-7142-3526 | 技术 | 姚鹏鹏 | 185-5932-2318
工程 | 高远 | 187-5606-1795 | 安全 | 张泰安 | 188-0559-8909
工程 | 史晓锋 | 188-6397-0679 | 安全 | 方礼宝 | 150-0655-6209
工程 | 何伟 | 139-6669-7223 | 质检 | 史方涛 | 156-6259-2958
工程 | 李左权 | 138-6615-3703 | 资料 | 沈钰 | 186-7230-8595
甲方工程师 | 陈志军 | 186-5539-1907 | 总监 | 赵莲娇 | 186-5608-3986
主要人员通讯录

## Slide 27
技术准备
雨季、台风到来之前，组织有关人员按照施工方案要求进行技术交底，提出具体雨季施工计划和措施，防台风施工措施，并经公司技术负责人和监理公司审核批准同意，为施工提供技术准备。

## Slide 28
园区土方平衡工作完成后，在设计的单侧排水管网的另一侧开挖排水沟（沟宽1米，深1m ），并合理设置集水池，利用水泵进行水位提升。

## Slide 29
集水池
集水池
沉淀池
集水池、沉淀池位置及场内排水流向如图：
场内整体排水流向

## Slide 30
沉淀池做法
采用MU10混凝土标准砖砌筑，砌筑砂浆1:2.5防水砂浆（按1:5掺防水粉）,净尺寸3.6m*3.6m*3m（深）。

## Slide 31
集水池做法
按特大暴雨每24小时降雨量250mm计算，每小时积水池积水量约为800m3，集水池大小采用2m*2m*2m（深），配两台口径12英寸DN300,杨程为12.5m的水泵（抽水量400m3/h）跟踪抽水。

## Slide 32
防汛物资准备

## Slide 33
六、雨季施工技术措施

## Slide 34
钢筋工程
钢筋堆放场地应夯实，并高于现场地面，四周有排水沟，用垫木将钢筋架起100～200mm，避免因雨水浸泡而锈蚀，台风或大风、雷雨天气，施工层上钢筋工程应停止作业，防止雷电伤人。
钢筋工程
原材垫高
遮盖防锈
雨天焊接遮挡

## Slide 35
模板工程
台风或大风来临前及时清理、捆绑零星模板和方木，严防被风吹走。木模板在模板拆除后，应当放置于干燥处，并防止雨淋而变形。
混凝土工程
浇筑过程中遇到小雨要进行覆盖
浇筑前了解天气情况
现浇面清理积水后方可进行浇筑
调整配比减少用水量

## Slide 36
组织保证措施
雨期来临前，准备好污水泵十台，220挖掘机两台。各设备机械及相关工作责任人如下：
1、内外环路排水沟集水池污水泵抽水工作责任人：李左权；
2、排水渠沉淀池污水泵抽水工作责任人：史晓锋；
3、排水沟、排水渠内的淤泥疏通工作责任人：何伟；
4、及时关注每日天气情况工作责任人：沈钰；
5、各抽水设备、施工机械及雨期用电检查工作责任人：张泰安；
6、雨期防内涝抢险相关物资供应工作责任人：高远。

## Slide 37
安全保证措施
1、加强雨天作业的安全交底工作；
2、定期进行施工现场巡查，发现隐患及时进行整改；
3、指定专人收集天气预报，并及时进行公示；
4、遇六级风力时，禁止高空作业；
5、高空作业需佩戴好安全带、安全帽等防护用品，不能穿光底鞋；
6、定期检查现场临电、临建设施使用情况，防止发生触电事故；
7、电焊、机电器具操作人员必须按照相关操作规程上岗和进行相应设备的操作。
8、现场需要用电和其它动火作业，必须取得动火许可证方可开工。

## Slide 38
七、质量保证措施

## Slide 39
雨季来临前，对场区内回填土边坡部位采用土工布进行覆盖，防止边坡土壤流失。

## Slide 40
雨季期间对现场进行检查，若发现积水，及时进行积水抽排工作，并在该区域做出标记。待土壤干透后再对积水处进行填土修坡处理，防止积水现象的再次发生。

## Slide 41
雨季结束后，在土壤未充分干透前，禁止一切车辆进入，并树立警示牌。

## Slide 42
八、应急预案

## Slide 43
分工 | 负责人 | 成员 | 职责
应急行动组 | 王晓峰 | 肖守志 | 接到现场报警通知后，第一时间向应急救援小组组长汇报事故情况，并通知各组负责人做好应急准备。
警戒维护组 | 徐向荣 | 史晓锋、何伟 | 负责现场警戒、维护秩序、疏散救援现场闲杂人员及疏导交通，引导救援人员、物资、车辆、设备进入救援现场，保护好现场。
交通运输组 | 高远 | 李左权、张超 | 组织好救援物资、设备、车辆的进场施救，协助抢险人员对施工设备进行防护，对抢险现场进行组织、协调、指导。
医疗救助组 | 张泰安 | 赵亮、姚鹏鹏 | 负责现场受伤人员的紧急护理，拨打120急救电话，协助急救中心把受伤人员及时送往医院抢救。
后勤保障组 | 方礼宝 | 史方涛 | 负责救援人员的食品和用水以及救护用品的保障。
抢险队 | 李三 | 李三班组所属人员 | 落实现场具体的抢险救援工作
成立救援抢险队

## Slide 44
实施原则
1、救人高于一切；
2、抢险施救与报告同时进行，逐级报告，首先接报，就近施救；
3、最大限度的减少损失，防止和减轻次生损失；
4、局部服从全局，下级服从上级；
5、分级负责，密切配合

## Slide 45
救援抢险演练
用电检查、
隐患移除

## Slide 46
应急救援路线图（总里程10Km）
主题乐园
路线二
路线一
滨湖医院

## Slide 47
汇报完毕！
谢谢！