## Sheet1
作业过程：抹灰工程
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
作业 | 设备设施缺陷 | 未按照要求搭设装修架 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 严格按脚手架规范标准有关条款执行
|  | 离墙间距大于25CM的外架没有按照规定设置封条板 | 6 | 1 | 15 | 90 | 根据架体与墙体的的间距大小，增设封条板并用安全网挂设
性 |  | 外架缺少连墙点 | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | 严格按照竹外架脚手架的规定，每30m2设一个取样点，并设顶杆
|  | 电梯井无防护设施 | 6 | 6 | 15 | 540 | 严格按高出作业有关规定执行，每隔4层设一层封闭封的防护层
危险 | 防护缺陷 | 工人没有按照要求佩戴好安全帽 | 6 | 6 | 15 | 540 | 按照《职业健康安全管理制度》有关规定进行处理，加强安全教育，加强施工现场的安全监督力度
|  | 满堂脚手架没有铺满 | 6 | 6 | 3 | 108 | 严格按照脚手架规范要求执行
危害 |  | 脚手板没有绑扎固定 | 6 | 6 | 3 | 108 | 脚手板采用11#铁丝绑扎在水平杆上
|  | 单排架没有设置防护栏杆 | 6 | 1 | 7 | 42 | 由架工搭设1.0-1.2m防护栏，18m的踢脚杆
因素 |  | 高空作业没有使用安全带 | 6 | 1 | 15 | 90 | 按照《职业健康安全管理制度》的有关规定进行处理，在施工过程加强监督力度
|  | 井架或电梯的卸料平台没关安全门 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 按照施工方案进行，安全门的高度1.2m，离地面高18m
| 噪音危害 | 切割机在使用时发出的噪音 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 给操作者配发耳塞，合理安排作业时间
|  | 作业过程中十字交叉作业对人的伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 项目部在岗前进行安全技术交底。完善各项工程的防护措施，项目部管理人员加强施工过程中的管理力度
| 作业环境不良 | 作业场所内部非常潮湿，容易引发事故 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 使用的照明灯具采用36V安全压，机电人员不定期对灯具及手持电动工具加强管理
| 标志缺陷 | 预留洞口无警示标识 | 1 | 1 | 15 | 15 | 由项目部安全员根据现场及有关标准规范挂设安全标志牌
|  | 十字交叉作业缺少安全标志 | 1 | 1 | 15 | 15 | 同上
心里生理性危害因素 | 负荷极限：体力、听力、视力超过极限 | 工人作业时间长，体力下降 | 6 | 6 | 1 | 36 | 根据《劳动法》有关规定调整休息时间
|  | 夏天高温作业容易中暑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 调整工作时间，采用有效的防暑措施，（防暑药草，盐水），尽量在通风的室内工作
| 监护失误 | 拆除内装修架无人监护 | 6 | 1 | 15 | 90 | 在拆出作业前，施工人员做好安全技术交底，严格执行拆除方案，并设置警戒区及监护人
作业过程：门窗工程
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理 | 设备设施缺陷 | 手持电锯没有防护罩 | 6 | 3 | 7 | 121 | 按手持电动工具《职业健康安全管理制度》，机电人员即使设置，并加强操作人员的安全教育工作
|  | 手持电刨没有防护罩 | 6 | 3 | 7 | 121 | 同上
性 |  | 圆盘锯没有防护罩 | 6 | 3 | 7 | 121 | 同上
| 电危害 | 手持电动工具没有进行绝缘测试 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 同上
危险 |  | 移动电箱的电缆随地拖拉 | 1 | 6 | 15 | 90 | 按JGJ59-99检查标准及格JGJ46-88标准的有关规定执行
| 噪音危害 | 手持电锯使用产生的噪音 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 给操作者配发耳塞，木工加工场所应设在室内
危害 |  | 手持电刨用产生的噪音 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 给操作者配发耳塞，合理安排作业时间
|  | 射钉枪使用产生的噪音 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 给操作者配发耳塞，合理安排作业时间
因素 | 振动危害 | 冲击钻使用产生的振动 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 给操作者配发口罩，合理安排作业时间
| 有毒物质 | 油漆使用中有毒物质的挥发 | 1 | 6 | 1 | 6 | 同上
作业过程：防雷接地安装工程
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理 | 设备设施缺陷 | 电焊机接线处无防护罩 | 1 | 6 | 15 | 90 | 项目部安全员按照《职业健康安全管理制度》中《电焊机安全管理规定》增设防护罩
|  | 电焊机龙头线老化、长度过长 | 1 | 6 | 15 | 90 | 将老化的龙头线及时更换，长度按照JGJ59-99标准进行整改，符合安全要求后方可使用
性 |  | 冲击钻无保护零线 | 1 | 3 | 15 | 45 | 机电人员按照JGJ46-88的规定，增设保护零线，符合安全要求后，方可使用
| 防护缺陷 | 作业人员没有佩戴安全帽 | 1 | 10 | 7 | 70 | 按照《职业健康安全管理制度》的规定给予处罚，并加强安全教育。
危险 |  | 电焊作业没有佩戴绝缘鞋和绝缘手套 | 1 | 6 | 7 | 42 | 同上
|  | 高空作业时没有使用安全带 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 同上
危害 | 电危害 | 移动配电箱的电缆任意拖拉 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 由机电人员按照JGJ46-88标准的要求及现场的实际情况进行整改，符合安全要求后方可投入使用
|  | 漏电保护器失灵 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 同上
因素 |  | 电焊机保护零线接触不良 | 1 | 3 | 15 | 45 | 机电维修时对保护零线进行加固，符合安全要求后方可使用
|  | 使用的碘钨灯保护零线接触不良 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
| 噪音危害 | 冲击钻使用时发出的噪音 | 0.2 | 6 | 1 | 1.2 | 给操作人员配发耳塞，并定时轮换
| 振动危害 | 冲击钻使用时产生的振动 | 0.1 | 6 | 1 | 0.6 | 按照冲击钻使用要求进行操作，并定时轮换
| 作业环境不良 | 夏天高温作业，容易中暑 | 10 | 6 | 1 | 60 | 增加通风设施，并及时发放防暑降温用品
|  | 在狭窄空间内作业及未设置防护设施处作业 | 6 | 2 | 7 | 84 | 增设防护设施，经过验收符合安全要求后方可使用
作业过程：建筑电器
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理 | 设备设施缺陷 | 使用的绝缘工具没有检测 | 1 | 6 | 15 | 90 | 项目部机电管理人员根据相关规定进行检测，合格后方可使用
|  | 小型电焊机一次进线长度大于5M，不符合安全要求 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 按照〈电焊机安全管理规定〉进行纠正，经过检查合格后方可投入使用
性 |  | 电焊机的龙头线外皮绝缘老化、走线不符合安全要求，焊钳破损严重、线截面积偏小 | 3 | 6 | 15 | 270 | 按照〈电焊机安全管理规定〉和JGJ46-88进行纠正，经过检查合格后方可投入使用
|  | 使用的手持电动工具没有进行绝缘检测 | 1 | 6 | 15 | 90 | 按照〈手持电动工具安全安全管理规定〉进行检测，合格后方可投入使用
危险 |  | 使用的人字梯中间的连接杆件没有或连接不牢固 | 10 | 1 | 3 | 30 | 使用前进行检查，发现问题处理后方可作业
|  | 电焊机无保护零线及出线、进线防护罩 | 1 | 6 | 15 | 90 | 按照〈电焊机安全管理规定〉进行纠正，经过检查合格后方可投入使用
危害 |  | I类手持电动工具无保护零线 | 1 | 6 | 15 | 90 | 按照〈手持电动工具安全安全管理规定〉进行检查，合格后方可投入使用
| 防护缺陷 | 手持砂轮机无防护罩 | 6 | 6 | 7 | 252 | 同上
因素 |  | 电焊面罩破损严重 | 6 | 1 | 7 | 42 | 项目部按照〈劳动保护用品发放标准〉及时进行更换
<, /TD>
|  | 角磨机操作工不佩戴防护眼镜 | 6 | 6 | 1 | 36 | 项目部按照〈劳动保护用品发放标准〉及时进行发放，安全员现场监督执行
|  | 操作工高空作业不使用安全带 | 6 | 1 | 15 | 90 | 按照〈《职业健康安全管理制度》〉的规定进行处理，安全员现场进行见监督，禁止作业
|  | 电工作业没有佩戴绝缘手套或绝缘鞋 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
|  | 漏电保护器失灵 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 按照《职业健康安全管理制度》进行检查，发现有问题的机电人员及时更换
|  | 在潮湿的地方照明没有使用安全电压 | 6 | 1 | 15 | 90 | 按照JGJ46-88标准的要求进行纠正
| 振动危害 | 冲击钻使用发生的振动 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 按照国家规定调整作息时间
| 运动物危害 | 室外电气安装时与塔吊作业同时进行 | 1 | 1 | 15 | 15 | 施工过程中加强安全监督，并及时检查各种防护措施
| 粉尘与气溶胶 | 使用冲击钻过程中产生的粉尘 | 1 | 3 | 1 | 3 | 按照《职业健康安全管理制度》中《劳保用品发放标准》配备防护用品，安全员监督使用情况
| 标志缺陷 | 电器安装时，没有设置安全警示牌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 项目部安全员根据现场实际情况挂设
心里生理性危害因素 | 负荷极限：体力、听力、视力超过极限 | 电工作业无证上岗 | 6 | 0.5 | 16 | 45 | 安全员监督，禁止无证上岗
|  | 高空作业时间过长，造成体力下降、注意力不集中 | 1 | 3 | 15 | 45 | 项目部合理安排作息时间
|  | 酒后作业 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 安全员监督，禁止酒后作业
|  | 心脏病、高血压患者进行电器安装作业 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 安全员监督，及时调整
行为性危害因素 | 指挥失误 | 施工管理人员违章指挥 | 10 | 0.5 | 15 | 75 | 按照《职业健康安全管理制度》执行，加强教育
| 操作失误 | 违章作业 | 10 | 0.5 | 15 | 75 | 同上
作业过程：井架
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理 | 设备设施缺陷 | 井架超高限位装置未安装 | 6 | 3 | 15 | 270 | 按照生产厂家设计说明及井架的规范标准进行设置安装，经过检测合格后方可使用
|  | 高架提升机未安装下极限限位器、缓冲器 | 6 | 1 | 15 | 90 | 同上
性 |  | 井架无超载限制器 | 6 | 1 | 15 | 90 | 同上
|  | 缆风绳钢丝断丝、磨损超标未更换 | 6 | 6 | 15 | 540 | 项目部检查达到国家相关报废标准及时更换
危险 |  | 缆风绳直径小于9.3MM | 6 | 6 | 15 | 540 | 按照生产厂家设计说明及井架的规范标准，对不符合要求的及时更换
|  | 井架连墙杆及卸料平台与外架连接为一体 | 0.5 | 3 | 100 | 150 | 按照JGJ59-99标准，井架、卸料平台与外架必须单独搭设
危害 |  | 卸料平台侧防护不严密，无安装防护门 | 6 | 1 | 15 | 90 | 按照JGJ59-99标准，必须搭设不低于1M的安全门
|  | 井架口未搭设防护棚 | 1 | 1 | 7 | 7 | 在井架出入口搭设双层防护棚，其间隔为40CM
因素 |  | 吊篮楼层安全门容易脱落而放弃使用 | 3 | 1 | 15 | 45 | 由机电人员按照规范要求重新安装检查合格后方可投入使用
|  | 井架操作棚未设置防砸隔离层 | 1 | 1 | 15 | 15 | 在井架出入口搭设双层防护棚，其间隔为40CM
|  | 卸料平台连墙杆未按照规定设置 | 0.5 | 2 | 15 | 15 | 项目部安排架工按照井架、卸料平台施工方案进行施工
|  | 卸料平台未设置固定照明 | 3 | 1 | 15 | 45 | 由机电人员按照规定设置安装底压防水照明
| 防护缺陷 | 井架外侧没有挂设安全网 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 项目部安排架工设置、绑扎安全网
|  | 楼层没有设置防护门 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 项目部安排架工安装防护门，高度为1.2M经验收合格后方可使用
|  | 安装、拆除井架未设警戒线 | 10 | 0.5 | 15 | 75 | 在搭设、拆除井架，安全员专职监督，在作业的周围挂设禁示标识、设立警戒区
|  | 安装、拆除人员作业时未使用安全带 | 1 | 1 | 15 | 15 | 在作业前由安全员进行安全技术交底，正确配戴安全防护用品
| 电危害 | 井架控制箱在下班后未上锁 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 由机电人员修复电箱门锁，并加强日常管理
|  | 电缆架设高度小于4M | 1 | 6 | 7 | 42 | 机电人员按照JGJ46-88标准要求架设，经过验收合格后投入使用
|  | 井架没有安装避雷装置 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 同上
|  | 维修保养时没有切断电源 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 机电人员在作业前做好安全技术交底，加强作业人员的安全教育和技能培训
| 运动物危害 | 吊篮超载可能下坠落 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 施工管理人员较强日常管理工作，在井架口挂设载重标示牌
|  | 吊运超长、超宽物件 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 井架操作人员监督装卸超长、超宽的严禁吊运
|  | 进、出料时、工人未退至安全区域而启动 | 6 | 1 | 15 | 90 | 加强井架操作人员的安全教育，严禁带病上岗作业
| 作业环境不良 | 操作棚距离井架较远，或者中间有障碍物造成视线不清 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 项目部安排架工班组重新搭设
| 信号缺陷 | 操作工与运料工人信号不正确 | 1 | 3 | 15 | 45 | 较强安全教育，统一信号
|  | 井架启动电铃坏掉没有更换而继续作业 | 1 | 3 | 15 | 45 | 由机电工及时维修安装，经过检查符合安全要求方可继续作业
| 标志缺陷 | 井架的安全标志没有设置 | 1 | 1 | 15 | 15 | 安全员根据现场实际情况挂设
心里生理性危害因素 | 负荷极限：体力、听力、视力超过极限 | 操作工作业时间过长，容易精力不集中而误操作 | 6 | 3 | 15 | 270 | 项目部根据施工进度，合理调整休息时间，禁止疲劳上岗作业
| 健康状况异常 | 带病工作容易引起误操作 | 6 | 3 | 15 | 270 | 禁止带病上岗作业
| 心理异常 | 各种原因造成的情绪不稳定而操作容易引起误操作 | 6 | 3 | 15 | 270 | 施工管理人员做好安全技术交底及班前活动，监督操作人员上岗操作
|  | 操作工未经过培训，无证上岗 | 6 | 1 | 15 | 90 | 严禁无证上岗
| 监护失误 | 安装、拆除井架没有专人防护 | 3 | 1 | 15 | 45 | 项目部安排专职监督人员进行监护施工
作业过程：给排水工程
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理 | 设备设施缺陷 | 切割机开关破损 | 3 | 3 | 15 | 135 | 由机电人员及时更换新的开关，加强日常施工机具的维修工作
| 防护缺陷 | 电焊机无防护罩 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
性 |  | 开丝机无保护零线 | 3 | 3 | 15 | 135 | 根据JGJ46-88标准要求，机电人员及时设置并经过检查合格后方可使用
|  | 预留洞口无防护 | 6 | 6 | 15 | 540 | 根据高处作业规范及现场的实际情况，制定有效的防护措施及实施，经过验收合格后方可作业
危险 |  | 电焊机无保护接零 | 1 | 1 | 15 | 15 | 根据电焊机安全管理规定，机电人员及时设置并验收合格后方可投入使用
|  | 作业人员不佩戴安全带或不正确佩戴 | 6 | 3 | 7 | 126 | 根据《职业健康安全管理制度》有关规定给予处理，项目部管理人员加强施工过程的监督力度
危害 | 电危害 | 碘钨灯的保护零线接触不良 | 1 | 3 | 15 | 45 | 依据JGJ46-88标准，由机电维修人员及时维修，符合安全要求后方可投入使用
|  | 手持电动工具没有做到一机一闸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 由机电人员根据JGJ46-88标准，安装符合安全要求的电箱，检查合格后方可投入使用
因素 | 噪音危害 | 冲击钻使用发出的噪音 | 6 | 3 | 1 | 18 | 作业人员配备耳塞
| 振动危害 | 冲击钻使用产生的振动 | 3 | 3 | 1 | 9 | 合理安排作业时间
| 作业环境不良 | 作业场所道路不畅通 | 1 | 6 | 3 | 18 | 项目部依据《职业健康安全管理制度》的规定，进行清理整顿，确保施工道路畅通
|  | 高空作业周围无防护 | 6 | 3 | 15 | 270 | 依据高处作业规范标准的有关规定，项目部配专业操作人员设置防护措施，经过验收合格后方可投入使用
行为性危害因素 | 指挥失误 | 管理人员违章指挥 | 6 | 3 | 15 | 270 | 依据《职业健康安全管理制度》给予处理，并进行安全教育
| 操作失误 | 酒后上班 | 6 | 3 | 15 | 270 | 依据《职业健康安全管理制度》给予处理，严禁酒后上岗并加强安全教育
|  | 违章作业 | 6 | 3 | 15 | 270 | 依据《职业健康安全管理制度》给予处理，并进行安全教育
| 监护失误 | 危险的地方无人监护 | 1 | 1 | 15 | 15 | 项目部根据现场的实际情况，安排施工员进行监护并在作业前做好安全技术交底
作业过程：砌体工程
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理性危害因素 | 防护缺陷 | 作业人员没有配戴安全帽 | 6 | 6 | 15 | 540 | 依据《职业健康安全管理制度》给予处理，项目施工管理人员加强安全教育，并定期和不定期检查
|  | 射钉枪使用伤害 | 3 | 3 | 6 | 54 | 在使用射钉枪前，项目部组织操作人员依据射钉枪的说明书及操作规程，做好安全技术交底
|  | 门型架缺少连杆，连接不牢固 | 3 | 3 | 3 | 27 | 由机电维修人员根据实际需要及时加固，加固完，经检查符合安全要求后，方可使用
|  | 单排架搭设不符合安全要求，不稳固、间距过大 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 按脚手架的规范标准及施工方案，项目部专业作业人员整改，施工完后，经检查符合要求后方可投入使用
|  | 脚手板没有铺满或绑扎 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 同上
|  | 高空作业没有使用安全带 | 6 | 1 | 15 | 90 | 按照《职业健康安全管理制度》给予处理，施工过程中配专职监护人监护，做好岗前安全技术交底，并加强安全教育
|  | 楼层周围没有防护栏杆 | 3 | 1 | 15 | 45 | 按照高出作业规范标准，项目部家属负责人根据现场的实际情况，编制专项方案，配专业人员搭设，并做好岗前安全技术交底，配专人监护
|  | 砖块等坠落没有遮挡措施 | 3 | 1 | 15 | 45 | 按照外脚手架的规范标准要求，架体设置一道防护墙，距墙体10CM
| 电危害 | 移动照明电箱的电缆在地面拖拉 | 1 | 6 | 7 | 42 | 机电人员按照JGJ46-88标准及有关规定，将电缆线架空高度为2.2m，经检查符合安全要求后，方可通电使用
|  | 使用的碘钨灯没有固定 | 1 | 3 | 7 | 21 | 机电人员按照《职业健康安全管理制度》及有关安全要求，及时整改，施工完后，经检测符合安全有求后，方可使用
| 运动物危害 | 运输砖的斗车在工地的来往 | 1 | 6 | 3 | 18 | 项目部加强工人的安全教育，并做好岗前安全技术交底，班前做好班前活动，在施工过程中认真落实
|  | 场地内行驶的车辆 | 1 | 6 | 7 | 42 | 同上
| 作业环境不良 | 夜间作业照明不良 | 3 | 3 | 15 | 135 | 由机电人员根据施工需求，增加照明设备，潮湿的场所使用安全电压设备
|  | 运输砖块的道路不畅通 | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | 根据《职业健康安全管理制度》有关规定整改，确保道路畅通
|  | 底层及地下室环境潮湿及排水、通风措施不良 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 由项目部根据有关安全要求，安排相关后专人员进行整改，根据《劳动法》有关规定及实际施工情况调休
心里生理性危害因素 | 负荷极限：体力、听力、视力超过极限 | 作业时间长容易精力不集中 | 1 | 3 | 7 | 21 | 同上
|  | 重体力劳动时间长，体力下降 | 1 | 3 | 7 | 21 | 根据《职业健康安全管理制度》有关规定处理，并加强岗前安全教育
| 健康状况异常 | 酒后上班 | 6 | 3 | 15 | 270 | 根据《职业健康安全管理制度》有关规定处理，并加强岗前安全教育
|  | 带病上岗 | 1 | 1 | 15 | 15 | 严禁带病上岗，根据项目部的实际情况，配备替换人员
| 心理异常 | 情绪异常造成注意力不集中 | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | 项目部管理人员加强施工过程的安全管理，发现异常现象，应立即停止作业，进行换岗
行为性危害因素 | 指挥失误 | 班组长违章指挥 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 按《职业健康安全管理制度》的有关规定给予处理，项目部应加强安全教育
| 操作失误 | 作业人员未按照要求传递砖块，出现乱扔现象 | 1 | 1 | 15 | 15 | 项目部施工管理人员应在岗前做好安全交底
|  | 施工中没有按照安全规程执行 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 项目部加强安全管理，并加强安全技能培训
|  | 砖刀随意乱扔乱放 | 3 | 1 | 15 | 45 | 同上
| 监护失误 | 施工人员监督不力 | 1 | 3 | 15 | 45 | 按照《职业健康安全管理制度》对相关人员进行处罚，同时给予安全考核，考核合格者方可上岗
| 其他 | 作业人员及班组长安全意识淡薄 | 1 | 6 | 15 | 90 | 项目部加强安全教育，施工过程中不定期的检查和监督
作业过程：施工电梯
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理 | 设备设施缺陷 | 齿轮箱漏油 | 1 | 1 | 3 | 3 | 由机电人员检修，检修后符合安全要求方可投入使用
|  | 操作室无挡风、挡雨玻璃 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 由机电人员进行检修，合格后方可投入使用
性 |  | 吊笼里面操作室及电箱没有上锁 | 1 | 6 | 1 | 6 | 同上
|  | 配重上面的钢丝绳紧固不符合安全要求 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 机电人员按照GB13329-91标准的要求，线卡不大于6CM
危险 |  | 电梯的电缆发生摩擦现象较为严重 | 3 | 6 | 15 | 270 | 机电人员加强现场检查、检测，发现问题及时更换
|  | 下降限位失灵 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 机电人员及时更换，更换后经过检测符合要求后方可投入使用
危害 |  | 底层弹簧使用时间长，钢性强度不够 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 同上
| 防护缺陷 | 卸料平台没有设置安全门 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 由机电人员和架工安装安全门，格栅的间隔大于10CM，高度为1-1.2M，符合安全要求后方可投入使用
因素 |  | 安装、拆除及维护没有佩戴工具袋 | 1 | 1 | 15 | 15 | 项目部按照劳保用品发放把标准进行发放，作业人员予以配戴，安全员监督
|  | 拆安装人员不使用安全带 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 按照《职业健康安全管理制度》的规定执行并处理，加强安全教育
| 电危害 | 漏电保护器失灵 | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | 按照《漏电器安全安全规定》即时更换，符合安全要求方可投入使用
|  | 电梯的顶部没有设置避雷装置 | 3 | 1 | 15 | 45 | 按照JGJ46-88的要求设置防雷装置，接地电阻不大于10欧
|  | 电梯的重复接地接触不良 | 6 | 1 | 15 | 90 | 按照JGJ46-88的要求设置重复接地，符合安全要求后方可投入使用
| 噪音危害 | 电梯启动时发出的噪音 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 机电人员加强检查
|  | 上下班工人敲击时发出的声音 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 项目部进行安全教育
| 运动物危害 | 塔吊在作业时物件坠落在电梯上 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 塔吊在作业前，指挥人员认真检查绳索，符合安全要求方可进行作业
|  | 搭设外架时杆件掉落到电梯上 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 项目部在岗前进行安全技术交底，配备专人进行监护
|  | 维护、维修电梯时，电梯的配重的移动可能伤害维护、维修人员 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 同上
| 作业环境不良 | 进料处堆放材料造成道路不畅通 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 按照JGJ59-99和《职业健康安全管理制度》执行
| 信号缺陷 | 上下无联络通讯设备 | 1 | 1 | 15 | 15 | 增设无线通讯设备并符合安全要求
| 标志缺陷 | 施工电梯无超载标志 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 项目部安全员挂设安全标志
心里生理性危害因素 | 负荷极限：体力、听力、视力超过极限 | 电梯操作工作业时间过长注意力不集中 | 6 | 1 | 7 | 42 | 项目部根据现场实际情况，依据《劳动法》合理调整作息时间
| 辨识功能异常 | 电梯工视力不良，引起辨别失误 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 保证持证上岗，严禁近视、色盲等人员上岗
行为性危害因素 | 指挥失误 | 搭、拆、维护、维修及运转时施工人员违章指挥 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 项目部做好安全技术交底，加强日常的安全技能培训，并按照《职业健康安全管理制度》处理
| 操作失误 | 操作人员安全意识淡薄、无证上岗 | 6 | 1 | 15 | 90 | 加强安全教育、持证上岗
| 监护失误 | 在搭拆电梯时无人监护 | 6 | 1 | 15 | 90 | 配备专人监护，做好安全技术交底
作业过程：塔吊
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理 | 设备设施缺陷 | 力距限位器不灵敏 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 由机电人员进行检测，检测不合格及时更换，符合安全要求方可投入使用
|  | 超高、变幅限制器不灵敏 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 同上
性 |  | 吊钩无保险装置 | 1 | 3 | 40 | 120 | 同上
|  | 塔吊卷扬机滚桶无保险装置 | 1 | 3 | 40 | 120 | 机电人员进行安装，安装后检查合格方可投入使用
危险 |  | 上人爬梯无防护圈 | 6 | 6 | 15 | 540 | 同上
|  | 检修平台栏杆低于1.2M | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 由架工按照高空作业规定，设置1-1.2M的防护栏杆并符合安全要求后方可投入使用
危害 |  | 附墙设置不符合规范要求 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 项目部机电人员严格按照专项方案执行，安装完毕并检查合格后方可投入使用
|  | 多塔同时作业无防止碰撞措施 | 6 | 3 | 15 | 270 | 项目部技术负责人编制专项技术方案，增设信号装置
因素 | 防护缺陷 | 安装\拆除塔吊未设置警戒区 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 项目部安全员在作业前配备专人监护并设置警戒区
|  | 塔吊与架空线路间隔小于安全距离且无防护措施 | 6 | 3 | 15 | 270 | 项目部根据实际情况，增设防护措施，增设安全标志，加强日常巡查
| 电危害 | 塔吊无避雷装置 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 按照JGJ46-88标准要求，增设防雷接地
|  | 塔吊重复接地不符合要求 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 同上
|  | 塔吊配电箱未上锁 | 0.5 | 6 | 7 | 22 | 由机电人员增设电箱门锁
|  | 塔吊配电箱未保护接零,距离地面小于1.5M | 1 | 3 | 15 | 45 | 按照JGJ46-88标准要求，增设接零，符合安全要求后方能投入使用
| 运动物危害 | 塔吊吊装时物件捆扎不牢固而散落 | 6 | 3 | 15 | 270 | 项目部塔吊指挥人员认真检查，符合安全要求方可作业
|  | 长短材料混合吊装 | 6 | 3 | 15 | 270 | 同上
|  | 对讲机使用电池老化,使用时间短,用完后无法联络 | 1 | 3 | 15 | 45 | 项目部及时通知器材部进行购买更换
|  | 没有配备指挥旗以备应急 | 1 | 3 | 15 | 45 | 项目部及时通知器材部进行购买，并培训指挥人员
|  | 塔吊司机没有持证上岗 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 禁止无证上岗
| 标志缺陷 | 塔吊没有挂设操作安全规程牌 | 1 | 3 | 15 | 45 | 由项目部安全员监督挂设
|  | 在有航空限高处作业时，塔吊顶部没有红色标志和红色灯泡 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
|  | 塔吊未设置“十不吊“等安全标志 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
|  | 塔吊拆除未设置警戒线和提示标识 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
心里生理性危害因素 | 负荷极限：体力、听力、视力超过极限 | 长时间作业，容易精力不集中 | 3 | 3 | 15 | 135 | 项目部根据现场实际情况，合理调整作业时间
| 心理异常 | 操作人员未执行“十不吊”等规定，冒险蛮干 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 按照《职业健康安全管理制度》的规定执行
|  | 塔吊作业人员精力不集中容易误操作 | 6 | 0．5 | 40 | 120 | 同上
行为性危害因素 | 指挥失误 | 塔吊无专人指挥运行 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 项目部调配合格人员上岗指挥
| 监护失误 | 拆除、安装塔吊无专人指挥，无专人现场监护 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 项目部安排专职人员进行监护
作业过程：屋面工程
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D
物理 | 设备设施缺陷 | 上人屋面未搭设运输斜道 | 6 | 3 | 15 | 270 | 按照JGJ80-91标准由架工设置1:3的斜道,两边的防护栏杆高度为1-1.2M，扫地杆为50-60CM，符合安全要求方可使用
| 防护缺陷 | 不上人屋面未搭设临时防护，或者防护高度低于1.4M | 6 | 3 | 15 | 270 | 同上
性 |  | 防水作业时,作业人员没有使用防护用具,如手套\鞋等 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 按照《职业健康安全管理制度》的规定，发放防护用品，施工工程中安全员和管理人员进行监督
|  | 斜屋面未设防护栏杆及脚踏板 | 6 | 3 | 15 | 270 | 项目部根据现场的实际情况，编制专项技术方案，配架工搭设，经过验收合格后方可投入使用
危险 | 明火 | 卷材施工中使用液化火枪未配备灭火器材 | 1 | 3 | 15 | 45 | 作业前项目部做好具有针对性的安全技术交底，施工前准备好消防灭火器材
|  | 熔化沥青未配备灭火器材 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
危害 | 造成灼伤的高温物质 | 沥青施工不着防护服装 | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | 项目部根据施工特点，配备防护服装
| 作业环境不良 | 大风时进行屋面施工 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 项目部根据施工特点及天气预报，大风时停止作业
因素 |  | 夜间施工照明不足 | 1 | 1 | 7 | 7 | 机电人员根据现场的实际情况，增设照明灯具，符合安全要求后投入使用
| 标志缺陷 | 卷材及粘接剂的仓库没有安全标志 | 1 | 1 | 15 | 15 | 项目部仓管员根据《危险品管理办法》挂设安全标志
|  | 浇油时没有设置警告标志 | 6 | 3 | 15 | 270 | 项目部配专职人员监护，挂设警示牌并按照消防管理制度执行
|  | 现场安全警告标志没有设置 | 1 | 3 | 15 | 45 | 项目部安全员根据现场实际情况设置安全警告标志牌
化学性危险、危害因素 | 易燃易爆性物质 | 液化气的使用\储存 | 6 | 3 | 15 | 270 | 项目部根据《危险品管理办法》设置专用仓库并专人管理
| 有毒物质 | 防水材料的施工产生有毒物质 | 1 | 3 | 15 | 45 | 在施工过程中，施工人员配戴防护用品，安全员监督
作业过程：装饰工程
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理 | 设备设施缺陷 | 移动平台没有防护栏杆 | 6 | 1 | 7 | 42 | 设置1-1.2m高的栏杆，扫地杆20cm，底层挂设安全阀
|  | 人字体中间没有链条 | 1 | 3 | 7 | 21 | 机电人员根据人字梯的特点，增设软性拉接
性 |  | 吊篮没有配备安全绳 | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | 机电人员根据吊栏的实际情况，增设安全缆，检测符合要求后，方可使用
| 防护缺陷 | 吊篮使用的电缆无固定措施 | 1 | 6 | 7 | 42 | 按JGJ46-88标准，将吊蓝的电缆加固，符合安全要求后方可使用
危险 |  | 操作工人没有使用安全带 | 6 | 3 | 15 | 270 | 项目部按《职业健康安全管理制度》有关条款进行处理，加强安全教育，施工过程加强监督力度
|  | 电梯井没有防护栏杆 | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | 项目部配架工，在电梯井每隔4层设防护层，并挂设安全网，搭设完毕后，经检查合格后，方可投入使用
危害 |  | 临时搭设的防护设施不规范 | 1 | 3 | 15 | 45 | 项目部按照有关法规标准，及专项方案执行，加强安全技能培训
|  | 有毒作业没有戴口罩 | 1 | 6 | 1 | 6 | 给操作工配发口罩，操作工定期体检，换岗
因素 |  | 灰尘条件下没有使用防尘眼镜 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 给操作工配发防尘眼镜，在施工过程中加强监督力度
| 电危害 | 吊篮使用的专用移动电箱漏电保护器失灵 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 按《漏电保护器的有关规定》即使更换，安装完毕后，经检测符合安全要求后，方可使用
|  | 电缆没有进行绝缘测试 | 1 | 6 | 7 | 42 | 由电工进行测试，符合安全要求后，方可投入使用
|  | 碘钨灯保护零线接触不良 | 1 | 3 | 15 | 45 | 由电工进行加固，符合安全要求后，方可投入使用
|  | 手持电动工具没有进行绝缘测试 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
|  | 使用的电缆随意拖拉 | 1 | 3 | 15 | 45 | 按JGJ46-88标准，由电工将电缆架空，经检测符合安全要求后，方可使用
| 运动物危害 | 井架使用中对人员的伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 项目部在施工前做好具有针对性的安全技术交底，施工过程中加强监督和检查力度，加强安全教育，增强工人的安全意识
|  | 机动车辆的行驶 | 1 | 3 | 15 | 45 | 项目部根据施工现场的实际情况，设置安全标志牌，加强安全教育
| 粉尘与气溶胶 | 打磨时产生的粉尘对人体的伤害 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 给操作工配发口罩，操作工定期体检，换岗
|  | 油漆及涂料有害物质的挥发对人体的伤害 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 给操作工配发口罩、眼镜、服装、手套等防护用品，加强施工过程中的监督力度
化学性危险、危害因素 | 易燃易爆性物质 | 油漆、胶水的使用、存放 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 按《危险管理规定》，有关规定，项目部在施工前做好安全技术交底，设立专用仓库存放，设专人管理，操作人员定期体
作业过程：后勤管理
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理 | 设备设施缺陷 | 活动房二层木质地板材料厚度较薄，下面的支撑间隔较大 | 6 | 0.5 | 40 | 120 | 项目部安排木工根据实际情况加固
|  | 高底床上层没有防护栏杆 | 1 | 6 | 15 | 90 | 高底床设置30cm的防护栏杆
性 |  | 夏天缺少降温设施 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 室内增设电扇或空调设备，同时增设通风设施
|  | 食堂、厕所、办公室、宿舍缺少灭蚊、蝇、鼠措施 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 项目部购买消毒柜，灭蝇灯及灭鼠消毒药品
危险 | 防护缺陷 | 食堂没有设置专用的配电箱 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | 由电工按JGJ46-88标准，设置专用的配电箱，符合安全要求后，方可投入使用
|  | 漏电保护器没有防潮措施 | 6 | 3 | 15 | 270 | 电工按《漏电保护器安全管理规定》的有关规定，将漏电保护器安装在室外防水的配电箱内
危害 | 电危害 | 进入食堂的220V电源没有设置保护零线 | 6 | 1 | 15 | 90 | 由电工按JGJ46-88标准设置保护零线，其阻值不大于4Ω，符合安全要求后，方可投入使用
|  | 浴室及热水器没有重复接地 | 6 | 3 | 15 | 270 | 同上
因素 |  | 宿舍中使用电炉 | 6 | 0.5 | 15 | 45 | 按《职业健康安全管理制度》有关条款处理，严禁使用电炉，加强工人的安全教育，增强安全意识
|  | 使用不符合标准的热水器 | 6 | 3 | 15 | 270 | 严禁使用，退场处理
| 明火 | 食堂炉灶使用 | 1 | 6 | 15 | 90 | 项目部根据实际情况，增设消防设备，执行动火审批程序
|  | 宿舍中吸烟引发火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 加强工人的安全教育，宿舍里增设消防设施，加强宿舍管理
| 作业环境不良 | 宿舍及周围的环境卫生差容易引发疾病 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | 项目部将引发病的废物搬离或定期采取消毒措施
|  | 食堂中卫生不好，引发中毒事故 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 项目部的食堂的炊事员严格执行《职业健康安全管理制度》中的有关规定及饮食法律法规
| 标志缺陷 | 食堂、宿舍无消防标志 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 由项目部安全员根据实际情况挂设
| 有毒物质 | 灭鼠、灭蝇的药物使用、保管 | 6 | 3 | 15 | 270 | 项目部应安排专人管理，专用存放地存放
生物性危险、危害因素 | 致病微生物 | 食堂、宿舍、厕所的蚊蝇、老鼠等传播疾病 | 6 | 6 | 1 | 36 | 项目应定期灭鼠、灭蝇，消毒
| 传染病媒介物 | 食堂工作人员没有定期身办理健康证 | 6 | 3 | 1 | 18 | 炊事员应在指定机构体检，取得上岗证
作业过程：设备管理、仓库管理
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理性危害因素 | 设备、设施缺陷 | 空压机未定期检查、压力表、安全阀损坏 | 3 | 3 | 6 | 54 | 机电人员定期进行检查，发现问题及时采取措施
|  | 皮带转动部分没有防护罩 | 3 | 3 | 15 | 135 | 机电人员根据机具的特点增设防护罩，符合安全要求后方能投入使用
|  | 电焊机接线防护罩损坏、没有进行接地 | 1 | 3 | 15 | 45 | 由电工按照JGJ46-88要求，增设接地，接地电阻小于4欧，符合安全要求后方可投入使用
| 防护 | 角磨机无防护罩 | 3 | 3 | 3 | 27 | 机电人员检查并，安全员监督，禁止无防护罩使用
|  | 安全帽、绝缘鞋、绝缘手套没有定期检定 | 1 | 3 | 15 | 45 | 项目部按照GB6095-85、GB6096-85、GB5726-86的规定进行测试
| 缺陷 | 电动工具没有定期做绝缘试验 | 3 | 3 | 15 | 135 | 电工按照JGJ46-88标准的要求进行测试，符合安全要求方可投入使用
|  | 特殊作业时不使用或不正确使用防护用具 | 1 | 6 | 7 | 42 | 项目部在施工前进行安全技术交底，在作业过程中进行监督
| 电危害 | 漏电保护器失灵 | 3 | 3 | 15 | 135 | 电工及时更换，安装完成后经过检测符合安全要求后投入使用
|  | 碘钨灯外壳无接零 | 3 | 3 | 7 | 42 | 电工按照JGJ46-88标准的要求进行测试，符合安全要求方可投入使用
|  | 潮湿场所没有使用安全电压照明 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
|  | 电缆绝缘性能不符合安全要求 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
|  | 漏电保护装置配备不符合用电标准要求接地、接零装置不符合标准要求 | 1 | 3 | 15 | 45 | 电工严格按照JGJ46-88标准执行，不符合安全要求的及时更换
|  | 现场没有做到一机一闸 | 3 | 3 | 7 | 42 | 电工严格按照JGJ46-88标准执行，及时增设漏电保护器，安装完成并检测合格后投入使用
|  | 切割机的使用的噪音 | 3 | 3 | 7 | 63 | 作业人员配戴耳塞，合理安排使用时间
|  | 空压机工作噪音 | 1 | 3 | 7 | 21 | 作业人员配戴耳塞，合理确定放置地点，减少对作业人员的影响
| 电磁辐射 | 计算机CRT显示器的使用 | 6 | 6 | 1 | 36 | 合理安排使用时间，定期休息
| 运动物危害 | 场地内装载机的使用 | 1 | 3 | 3 | 9 | 操作人员严格按照装载机的规程进行作业，现场挂设安全标志
|  | 场地内铲车的使用 | 1 | 3 | 3 | 9 | 操作人员严格按照作业规程进行作业，现场挂设安全标志
|  | 起重、吊装物件时对人和物的伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 器材部在作业时配备专人指挥，严格进行安全技术交底
|  | 外来车辆在场地内的行使 | 3 | 3 | 7 | 63 | 现场设置安全标志
| 明火 | 电焊作业 | 1 | 3 | 15 | 45 | 按照JGJ59-99标准的要求，实行动火审批制度，配备消防器材并专人监护
|  | 气割焊的作业 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
|  | 对焊作业 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
|  | 车间内吸烟 | 1 | 3 | 15 | 45 | 场地内严禁吸烟
| 造成灼伤的高温物质 | 电焊、气割焊过程中金属物、焊渣飞溅 | 3 | 6 | 3 | 54 | 配发防护用品
|  | 切割机使用的飞溅物 | 3 | 6 | 3 | 54 | 同上
| 粉尘与气溶胶 | 化学品的保管、分发 | 1 | 3 | 15 | 45 | 按照《危险品管理办法》设专用仓库，专人管理
|  | 夜间作业照明不良 | 1 | 3 | 15 | 45 | 电工增设照明灯具，符合安全要求后投入使用
|  | 人进入搅拌机内检修时，无人监护 | 1 | 3 | 15 | 45 | 作业前进行安全技术交底，配备专人监护
| 标志缺陷 | 化学品库无危险标志 | 1 | 3 | 15 | 45 | 器材部仓管员增设安全标志
|  | 现场安全标识牌缺少或不完整 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
|  | 场地内无交通标志 | 3 | 0.5 | 40 | 60 | 同上
化学性危险、危害因素 | 易燃易爆性物质 | 氧气瓶与乙炔瓶距离过小，露天暴晒，与明火间距过小，无专门的氧气瓶与乙炔瓶存放地 | 3 | 3 | 15 | 135 | 氧气瓶与乙炔瓶单独存放，通风情况良好，距离明火间隔大于10M
|  | 无专门的化学品存放地点 | 3 | 1 | 15 | 45 | 设置专用化学品仓库
|  | 消防器材配备不足或设置不规范 | 1 | 3 | 15 | 45 | 器材部根据现场实际情况增设，符合消防要求
| 有毒物质 | 油漆作业 | 3 | 1 | 15 | 45 | 配备防护用品
心里生理性危害因素 | 负荷极限：体力、听力、视力超过极限 | 机械操作工作业时间过长，精力不集中 | 3 | 2 | 7 | 42 | 根据实际情况，合理安排作息时间
|  | 经常加班、体力超过负荷 | 1 | 3 | 15 | 45 | 同上
| 健康状况异常 | 酒后上班 | 3 | 6 | 3 | 54 | 严禁酒后上班，发现按照《职业健康安全管理制度》处理
|  | 高温作业造成中暑 | 3 | 6 | 3 | 54 | 调整作息时间，保证充足的防暑降温药品及通风设备
|  | 带病进行特殊作业 | 3 | 6 | 3 | 54 | 严禁带病作业
| 辨识功能异常 | 视力不良、辨识别能力不足从事特殊的作业 | 3 | 2 | 7 | 42 | 严禁上岗作业
|  | 班长安全意识低下、违章指挥、施工方法不准确 | 1 | 3 | 15 | 45 | 器材部加强安全教育，严禁违章作业
| 操作失误 | 操作人员未经过培训，无证操作、维护、维修机械设备、作业人员精力不集中 | 1 | 3 | 15 | 45 | 严禁无证上岗
|  | 操作人员违章作业、冒险作业 | 1 | 3 | 15 | 45 | 管理人员监督，禁止违章作业
作业过程：吊顶工程
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理性危险、危害因素 | 设备设施缺陷 | 相关工具质量不合格或搭设简易工具不满足使用条件 | 6 | 3 | 7 | 126 | 定期做好工具使用的检查工作，制作的简易工具必须验收检查通过
|  | 饰面材料采用玻璃板等危险物品 | 6 | 6 | 7 | 252 | 采用安全玻璃，做好防护措施
| 防护缺陷 | 使用人字梯等登高工具时，作业人员不按规范使用，未做好相应的安全措施 | 6 | 3 | 7 | 126 | 对作业人员进行安全技术交底工作，管理人员做好相关监督与检查工作
|  | 施工作业时器材等从上方掉落砸下造成人员伤亡 | 3 | 6 | 3 | 54 | 施工作业时，地面人员尽量不处于作业面的正下方
化学性危险、危害因素 | 易燃易爆性物质 | 油漆的使用\储存不当 | 6 | 3 | 15 | 270 | 项目部根据《危险品管理办法》设置专用仓库并专人管理
| 有毒物质 | 涂料的施工产生有毒物质 | 1 | 3 | 15 | 45 | 在施工过程中，施工人员配戴防护用品，安全员监督
作业过程：幕墙工程
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理性危险、危害因素 | 操作失误 | 操作人员未经过培训，作业人员精力不集中 | 1 | 3 | 15 | 45 | 严禁无证上岗，做好培训工作
|  | 吊篮作为垂直运输工具、超载或者在空中检修 | 6 | 1 | 15 | 90 | 吊篮不得作为垂直运输工具和超载，不得在空中检修
|  | 在吊篮或临边作业时，作业人员没有配置安全带 | 6 | 1 | 7 | 42 | 作业人员必须配置安全带
|  | 操作人员违章作业、冒险作业 | 1 | 3 | 15 | 45 | 管理人员监督，禁止违章作业
| 设备设施缺陷 | 吊篮使用不满足使用要求 | 3 | 6 | 15 | 270 | 做好吊篮的检修工作
|  | 电动工具漏电、玻璃吸盘机吸附力不满足要求 | 3 | 6 | 7 | 126 | 做好电动工具绝缘电压试验，进行玻璃吸盘机吸附重量和吸附持续时间试验
|  | 进料平台有缺陷或钢丝绳的老化造成承重条件不满足使用功能 | 0.2 | 6 | 40 | 48 | 做好平台进场的相关检验与审核
| 防护缺陷 | 施工时作业人员临边作业时没有配置临边防护 | 6 | 3 | 7 | 126 | 作业时一定要配置好相关防护措施，管理人员做好相关监督与检查工作
|  | 现场焊接时没有防火措施 | 6 | 3 | 3 | 54 | 现场焊接做好防火措施，接好接火盆，并有管理人员做好监督工作
|  | 提升作业时下方没有有效的围挡做防护，没有拉好警戒线 | 3 | 6 | 7 | 126 | 施工作业时，做好相应的防护措施，地面人员尽量不处于作业面的正下方
作业过程：楼地面工程
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理性危险、危害因素 | 操作失误 | 清理垃圾时，从窗台、阳台、预留洞口等处往下抛掷垃圾、杂物 | 1 | 3 | 7 | 21 | 做好作业人员培训工作，管理人员进行现场监督与控制
|  | 采用垂直运输设备时超载，楼层防护门未关闭 | 1 | 3 | 15 | 45 | 管理人员监督作业，做好安全巡查工作
作业过程：裱糊软包工程
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理性危险、危害因素 | 操作失误 | 登高作业时，没有系好安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 做好作业人员培训工作，管理人员进行现场监督与检查
| 防护缺陷 | 作业时没有合格的登高工具 | 3 | 3 | 7 | 63 | 登高工具检验合格，管理人员做好监督工作
|  | 在作业时，无足够照明条件 | 6 | 3 | 3 | 54 | 做好相关的照明工作，符合照明的安全电压
| 电危害 | 施工现场临时用电不符合规范 | 6 | 6 | 7 | 252 | 施工现场临时用电要符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定
作业过程：涂饰工程
项目 |  | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施
物理性危险、危害因素 | 操作失误 | 登高作业时，没有系好安全带 | 3 | 3 | 7 | 63 | 做好作业人员培训工作，管理人员进行现场监督与检查
| 防护缺陷 | 作业时没有合格的登高工具 | 3 | 3 | 7 | 63 | 登高工具检验合格，管理人员做好监督工作
|  | 在作业时，无足够照明条件 | 6 | 3 | 3 | 54 | 做好相关的照明工作，符合照明的安全电压
| 电危害 | 施工现场临时用电不符合规范 | 6 | 6 | 7 | 252 | 施工现场临时用电要符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定
化学性危险、危害因素 |  | 涂饰材料的有害气体挥发 | 6 | 3 | 7 | 252 | 涂饰材料的有害气体挥发应该做好控制